## Slide 1: ¿Como agregar valor y reducir desperdicios en el proceso de Diseño?
Luis Fernando Alarcón
Presidente DICTUC SA
Director Centro de Excelencia en Gestión de Producción PUC
Patricio Gahona
Gerente GEPRO Spa

## Slide 3: Enfoque tradicional

## Slide 4: Enfoque Lean

## Slide 5
¿Qué es Lean?
“Transformarse en “Lean” es un Proceso de Eliminar Desperdicios con la Meta de Crear Valor”

## Slide 6: Principios Selectos de Lean Management (Koskela)
1. Reducción o eliminación de las actividades que no agregan valor
2. Incremento del valor del producto
3. Reducción de la variabilidad
4. Reducción del tiempo del ciclo
5. Simplificación de procesos
6. Incremento de la flexibilidad de la producción
7. Transparencia del proceso
8. Enfoque del control al proceso completo
9. Mejoramiento continuo del proceso
10. Balance de mejoramiento de flujo con mejoramiento de conversión
11. Referenciación (Benchmarking)

## Slide 7
¿Cómo eliminar desperdicios en el proceso de Diseño?:
Un empresa de ingeniería en Chile

## Slide 8: Modelos del Diseño
DISEÑO
Conversión
Necesidades y Requerimientos
Diseño de un Producto
Necesidades y Requerimientos
Valor
CLIENTE
PROVEEDOR
Espera
de Info.
Recolección
de Info.
Diseño o Rediseño
Inspección
Distribución
Flujo
Generación de Valor
I.
II.
III.

## Slide 9: Mejorando el Proceso de Diseño Diagnóstico y Evaluación
Diagnóstico/Evaluación del Proceso de Diseño
Distribución del Tiempo
Mapeo del Flujo de Valor
Indicadores de Desempeño
Identificación de Pérdidas y
Oportunidades de Mejoramiento
Entrevistas

## Slide 10: Diagnóstico y Evaluación
Distribución del Tiempo de Ciclo (Planos)

## Slide 11: Mejorando el Proceso de Diseño Implementación de Cambios
Proyecto
Cliente
Recursos
Información
Proceso de Diseño
Administración

## Slide 12
Control (cont.)
% de Tiempos de Espera en Proceso

## Slide 13: Resultados
Disminución de 44%
Disminución de 53%
Antes
Después
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
ERRORES UNITARIO POR PRODUCTO
% TIEMPOS DE ESPERA EN PROCESO
% DE ACTIVIDADES QUE
NO AGREGAN VALOR
Disminución de 31%
AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE 31%

## Slide 14: ¿Como reducir desperdicios en equipos multidisciplinarios de diseño?
Colaboración Extrema en el Diseño de Proyectos de Ingeniería y Construcción

## Slide 15: ¿Cómo reducir los plazos de diseño desde varios meses a sólo una semana?
15
  Cambios en desempeño
NASA: Team X  Adaptado a Construcción
Notes: 15

## Slide 16: Metodología: Extreme Collaboration (XC)
Sesiones de Colaboración Extrema: 3 Sesiones de 3 horas c/u
Trabajo de distintos expertos en un mismo ambiente con un alto apoyo de tecnologías de la información
  Equipamiento:
    Softwares de diseño y modelación.
    Proyectores.
    Base de datos necesarias (ej: costos).
Equipo de trabajo
  Expertos/profesionales de cada área.
  Expertos de softwares.
  1 líder o facilitador de grupo.
  Representantes de la industria / Proveedores.
  Mandante.

## Slide 17: Co-location
w=Desperdicio
Notes: 17

## Slide 18
Modelación Virtual

## Slide 19: Integrated Agreement for Lean Project Delivery
¿Como reducir desperdicios en el Ciclo de Vida de diseño y construcción?

## Slide 20: Grandes Ideas para Trabajo Integrado

## Slide 21: Habilidad de impactar costo y capacidades funcionales
Esfuerzo/Efecto en Diseño
Tradicional
Integrado
Prediseño
Conceptualización
Diseño Esquemático
Criterio de Diseño
Desarrollo de Diseño
Diseño Detallado
Documentos de Construcción
Documentos de Implementación
Permisos/
Licitación
Coordinación/
Compra final
Construcción
Construcción
Costo de cambios en diseño
Proceso tradicional de diseño
Proceso de Diseño en “Desarrollo Integrado de Proyectos” (IPD)
Curvas de Influencia/Impacto/Esfuerzo

## Slide 22: Flujo de trabajo – Desarrollo Lean/Integrado

## Slide 23: Target Value Design
Precio Objetivo
Margen Objetivo
Costo Objetivo
¿Cómo fijamos los precios?
Precio Propuesto
Costo
Costo Plus: P = C + M
Margen
Costo Objetivo: CO = PO - MO
Rybkowski, Z. K. (2009). The Application of Root Cause Analysis and Target Value Design to Evidence-Based Design in the Capital Planning of Healthcare Facilities,
PhD dissertation, UC Berkeley, Berkeley, CA

## Slide 24
Generación de Diseño
Costo
Clifton, M. B., Bird, H. M. B., Albano, R. E., and Townsend, W. P. (2004). Target Costing: Market-Driven Product Design, Marcel Dekker, Inc., New York
Rybkowski, Z. K. (2009). The Application of Root Cause Analysis and Target Value Design to Evidence-Based Design in the Capital Planning of Healthcare Facilities,
PhD dissertation, UC Berkeley, Berkeley, CA
Diseñando para Costo Objetivo

## Slide 26
Rybkowski, Z. K. (2009). The Application of Root Cause Analysis and Target Value Design to Evidence-Based Design in the Capital Planning of Healthcare Facilities,
PhD dissertation, UC Berkeley, Berkeley, CA
Plan de incentivo para satisfacer costo admisible
Plan de incentivo para llegar por debajo del coste admisible
Tiempo
Costo de Proyecto
Costo Objetivo
Costo Admisible
Motivadores Contractuales

## Slide 27: Relaciones Entre las Partes
Se firma un solo contrato entre el mandante, el diseñador y el contratista general que describe como serán las relaciones entre las partes que conforman este Equipo Integrado de Proyecto (EIP). Integrated Agreement for Lean project Delivery
El equipo se selecciona en base a solicitudes de propuestas que son seleccionadas en base al valor ofrecido y no en base al menor costo.

## Slide 28: Beneficios atribuibles a LPD (Reportados por Sutter Health)
Millones de dólares en prevención y reducción de costos asociados a planificación en proyectos clave.
Sensación de “velocidad crucero” en proyectos
Proyectos recientemente completados meses antes del plazo y bajo el presupuesto. 15-20 % reducción de costos en cada proyecto
Identificación y corrección de falsos supuestos en proyectos
Contratistas y diseñadores con ventajas competitivas para el desarrollo de nuevos proyectos
Buenas relaciones y ausencia de conflictos
No hay reclamos…

## Slide 29: Resumen y Conclusiones
Lean Project Delivery representa una innovación en el desarrollo de proyectos que puede acelerar los plazos, reducir costos y mejorar la calidad en forma simultánea.
Lean Management puede aplicarse en una oficina de diseño, en un ambiente multidisciplinario y colaborativo integrado por varias empresas o a los participantes de todo el ciclo de vida de diseño-construcción.
Impactos no se reducen a resultados cuantitativos, si no que también en mejores relaciones entre las partes.